安徽新华学院整体供电规划优化及近期供电

增容设计报价单

| 序号 | 设计范围 | 设计内容 | 报价 （元） | 设计时间（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园现状供电进行梳理 | 配合业主方进行校园现状供电梳理，对甲方提供的供电资料重新梳理，必要时需逐一勘查现场，依据业主使用部门用电需求（新增空调、电梯、开水器等），梳理各单体新增用电容量，确定变压器配置容量、数量及所在变电所的位置 |  |  | 总价包干 |
| 2 | 校园内近期及远期供电规划方案优化 | 根据校园供电情况，配合业主方进行校园近期及远期供电规划方案优化，供电规划的主要内容包括：负荷测算、配电房位置及尺寸规划、各配电房供电范围规划，负责优化后供电方案和用电增容报批并取得批复文件 |  |  | 总价包干 |
| 3 | 校园内增容变电所设计 | 校园内增容变电所设计（含新建或改建变电所的土建及安装全套图纸设计），校园现有开闭所改造（如有）、开闭所至各变电所、变电所至单体配电房的供电设计，供电外线设计（如有），负责供电设计图纸图审通过 |  |  | 总价包干 |
| 4 | 供电外线设计 （如有） | 根据供电局指定市政电源点，进行从市政电源点至校园开闭所的10kV外线施工图设计（如有），负责供电设计图纸图审通过 |  |  | 暂定单回路4KM报价（最终据实结算） |
| 5 | 单体增容配电设计 | 单体配电房总配电柜至楼层增容配电箱施工图设计 |  |  | 总价包干 |
| 6 | 合 计 |  |  |  |  |
| 备注 1、此次报价设计内容包含设计任务书内全部内容。 2、设计报价方式红线内采用各项总价包干；红线外按公里数报价，综合单价包干，按实结算； 3、报价表各项单独计价单独核算，如某项需调整，不影响其它项计价和结算。 4、设计范围后期可能个别单体略有变化，均视为优惠，不增加费用。 5、以上报价均为含税价。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

报价时间：

报价说明

1、此次报价设计内容包含设计任务书内全部内容。

2、设计报价方式红线内采用各项总价包干；红线外按公里数报价，综合单价包干，按实结算；

3、报价表各项单独计价单独核算，如某项需调整，不影响其它项计价和结算。

4、设计范围后期可能个别单体略有变化，均视为优惠，不增加费用。

5、项目付款方式：

5.1校园现状供电进行梳理费用支付方式详见下表。

| 付费次序 | 占该项费用比例 | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 累计付至此项设计费70% | 完成甲方所需求的供电梳理，并经甲方审核确认后10个工作日 |
| 第二次付费 | 累计付至此项设计费100% | 校园内近期及远期供电规划方案和用电增容报批相关部门并取得批复文件后，经甲方审核确认后10个工作日 |

5.2校园内近期及远期供电规划方案优化费用支付方式详见下表。

| 付费次序 | 占该项费用比例 | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 累计付至此项设计费70% | 优化后供电方案和用电增容报批相关部门并取得批复文件后，经甲方审核确认后10个工作日 |
| 第二次付费 | 累计付至此项设计费100% | 校园内增容变电所供电设计图纸图审通过，经甲方审核确认后10个工作日 |

5.3校园内增容变电所设计费支付方式详见下表。

| 付费次序 | 占该项费用比例 | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 累计付至此项设计费70% | 校园内增容变电所供电设计图纸图审通过，经甲方审核确认后10个工作日 |
| 第二次付费 | 累计付至此项设计费100% | 工程竣工验收合格（以竣工验收报告日期为准）、涉及后续服务工作全部结束后10个工作日支付剩余分项设计费。 |

5.4供电外线设计费支付方式详见下表。

| 付费次序 | 占该项费用比例 | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 累计付至此项设计费70% | 该项供电设计图纸图审通过，经甲方审核确认后10个工作日 |
| 第二次付费 | 累计付至此项设计费100% | 工程竣工验收合格（以竣工验收报告日期为准）、涉及后续服务工作全部结束后10个工作日支付剩余分项设计费。 |

5.5单体单体增容配电设计费支付方式详见下表。

| 付费次序 | 占该项费用比例 | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 累计付至此项设计费70% | 单体配电房总配电柜至楼层增容配电箱施工图设计完成，经甲方审核确认后10个工作日 |
| 第二次付费 | 累计付至此项设计费100% | 工程竣工验收合格（以竣工验收报告日期为准）、涉及后续服务工作全部结束后10个工作日支付剩余分项设计费。 |

备注：付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规增值税普通发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。